## 开发计划
周 | 工程师A | 工程师B | 工程师C | 测试
1 | 根据文档研究与BBA通讯的数据格式
2
3 | 搭建页面前端结构 |  | 实现LAB与JIT订单内容的实体类与数据库表结构
4 | 确定与实现前端样式
5 |  |  | 提供开发中使用的虚拟数据生成界面
6 | 对客户呈现前端样式实物,并根据客户需求进行微调 |  | 实现OFTP协议通讯程序封装
7 | 实现VDA/DN/ASN单据打印与格式微调 | 实现与通讯程序的接口
8 |  | 实现后台对HTML页面的渲染 | 研究与BBA服务器通讯OFTP协议原理以及命令,确定通讯模式,通讯程序架构
9 | 生成PDF文件并发送到指定邮箱
10 | 实现打印界面与打印流程 |  | 实现与BBA通讯的程序,并将通讯内容实际反应到数据库
11 | 多浏览器适配 或 灵活支援其他未完成工作 | 将订单数据写入用户本地excel文档
12 | 前后端与BBA通讯程序实际连接测试,问题修改,与性能调优
13 | 编写使用文档与培训用户 | 修改测试发现的问题 | 实现可靠性功能* | 测试人员测试
14
15 |  |  | 实现容灾与备份功能*
16
前端开发
后台开发
BBA数据接口通讯开发
*标记工期不确定,请参考"可靠性设计"sheet

## 可靠性设计
1 | 主服务器 + raid 1磁盘阵列 | 数据库+网页服务器+数据库备份+文档备份 | 双硬盘RAID1保证其中一块硬盘损坏可以不丢失数据
2 | 主服务器 | 数据库+网页服务器 | 可以保证其中一台服务器损坏情况下不丢失超过一个备份周期的数据
| 备份服务器 | 数据库备份+文档备份
3 | 主服务器 | 数据库+网页服务器 | 容灾方案,保证任何不可抗力情况下不丢失超过一个备份周期的数据
| 云备份服务器 | 数据库备份+文档备份
4 | 主服务器 | 数据库+网页服务器 | 保证任何1台服务器损坏的情况下不丢失数据,不间断业务
| 辅服务器 | 同步数据库+网页服务器
| 云备份服务器 | 数据库备份+文档备份
5 | 主服务器 | 数据库+网页服务器 | 容灾方案,保证任何不可抗力情况下不丢失数据,不间断业务
| 云服务器 | 同步数据库+网页服务器 | *切换到云服务器时部分功能受限